ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июля 2014 года № 1284-р

Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)":

1. Утвердить план мероприятий поэтапного введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области (далее - План).

2. Определить министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области координатором исполнения Плана.

3. Министерству финансов Нижегородской области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на финансирование мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в срок до 1 октября 2014 года разработать и утвердить муниципальные планы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

ВРИО Губернатора В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 16 июля 2014 года № 1284-р

**ПЛАН**

**мероприятий поэтапного введения Всероссийского**

**физкультурно-спортивного комплекса "Готов**

**к труду и обороне" (ГТО) в Нижегородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Исполнитель | Сроки выполнения |
| **I. Организационный этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (август 2014 года - декабрь 2015 года).** | | | |
| 1. | Участие в реализации программ обучения кадров, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно- спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по введению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее **-** ВФСК ГТО). | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство здравоохранения Нижегородской области | весь период |
| 2. | Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской от 28 апреля 2014 года № 285, связанных с введением в действие ВФСК ГТО. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 1 ноября 2014 года |
| 3. | Разработка порядка проведения в образовательных организациях Нижегородской области ВФСК ГТО. | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | весь период |
| 4. | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы и требования золотого знака отличия ВФСК ГТО. | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2015 года |
| 5. | Включение в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО, в том числе совместные с международным движением "Спорт для всех". | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | весь период |
| 6. | Проведение мероприятий по физическому воспитанию граждан, проходящих подготовку по военно- учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ России, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, с принятием норм ВФСК ГТО. | региональное отделение ДОСААФ России по Нижегородской области (по согласованию) | весь период |
| 7. | Разработка плана PR-мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках международного движения "Спорт для всех". | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2014 года |
| 8. | Проведение обучающих семинаров по организации и проведению тестирования для: | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области,  министерство социальной политики Нижегородской области,  министерство здравоохранения Нижегородской области, |  |
|  | - обучающихся образовательных организаций; |  |  |
|  | - лиц, занятых трудовой деятельностью; | заинтересованные общественные организации (по согласованию) | до 15 ноября 2014 года; |
|  | - призывной молодежи; |  | до 1 декабря 2015 года; |
|  | - обучающихся образовательных организаций, относящихся к специальным медицинским группам; |  | до 15 ноября 2016 года; |
|  | - неработающего населения и пенсионеров. |  | до 15 декабря 2016 года |
| 9. | Участие в научно-практических конференциях по обобщению и распространению лучшего опыта введения ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию Комплекса ГТО. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области | весь период |
| 10. | Разработка и утверждение мер по стимулированию лиц, осуществляющих трудовую деятельность, к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области | до 15 декабря 2015 года |
| 11. | Разработка порядка межведомственного документооборота ВФСК ГТО. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области,  министерство здравоохранения Нижегородской области,  министерство социальной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2014 года |
| 12. | Составление областного реестра спортивных площадок, приспособленных для сдачи норм ВФСК ГТО. | министерство спорта и молодежной политики,  министерство образования Нижегородской области | до 15 мая 2015 года |
| 13. | Участие в реализации проекта по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Нижегородской области. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области,  органы местного самоуправления (при условии участия) | весь период |
| 14. | Проведение областного совещания "Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных организациях". | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 25 мая 2015 года |
| 15. | Определение порядка мониторинга и мониторинг внедрения ВФСК ГТО в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования, Нижегородской области | до 25 ноября 2015 года,  весь период |
| 16. | Разработка и утверждение муниципальных планов внедрения ВФСК ГТО в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области. | органы местного самоуправления (при условии участия) | до 1 октября 2014 года |
| 17. | Разработка методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, образования, студентов образовательных организаций высшего профессионального образования и волонтеров, связанной с внедрением ВФСК ГТО в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области, министерство образования  Нижегородской области,  органы местного самоуправления (при условии участия) | до 4 ноября 2014 года |
| **II. Этап введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций региона (январь - декабрь 2016 года).** | | | |
| 1. | Участие в зимних и летних всероссийских фестивалях ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения "Спорт для всех". | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области | весь период |
| 2. | Проведение областного совещания "Организация сдачи норм ГТО в образовательных организациях". | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 10 октября 2016 года |
| 3. | Проведение областного конкурса фоторепортажей "ВФСК ГТО" среди обучающихся в образовательных организациях. | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2016 года |
| 4. | Проведение областного интернет- конкурса плакатов "ВФСК ГТО" среди обучающихся в образовательных организациях. | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2016 года |
| 5. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков ВФСК ГТО в образовательных организациях. | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2016 года |
| 6. | Проведение PR-компании по сдаче норм ВФСК ГТО в Нижегородской области. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  государственное казенное учреждение Нижегородской области "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | весь период |
| **III. Этап повсеместного** **введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий и групп населения Нижегородской области** **(январь - декабрь 2017 года).** | | | |
| 1. | Разработка и проведение областных конкурсов на лучшую организацию работы по введению ВФСК ГТО среди: городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области | до 15 февраля 2017 года, весь период |
| 2. | Проведение областного фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях. | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 2 июня 2017 года |
| 3. | Участие в зимних и летних всероссийских фестивалях Комплекса ГТО среди взрослого населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках международного движения "Спорт для всех". | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  министерство образования Нижегородской области | весь период |
| 4. | Организация медицинского сопровождения сдачи норм ВФСК ГТО. | министерство здравоохранения Нижегородской области | весь период |
| 5. | Проведение областного совещания "Организация сдачи норм ВФСК ГТО в образовательных организациях". | министерство образования Нижегородской области,  министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 мая 2017 года |
| 6. | Проведение областного совещания "Организация сдачи норм ВФСК ГТО работающим населением в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области". | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 февраля 2017 года |
| 7. | Внесение в перечень номинаций областного конкурса "Лучшие в спорте" номинации организациям за успехи по введению ВФСК ГТО. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 февраля 2017 года |
| 8. | Проведение церемоний вручения удостоверений и знаков в городских округах и муниципальных районах Нижегородской области. | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области | до 15 декабря 2017 года |
| 9. | Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет". | министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области,  государственное казенное учреждение Нижегородской области "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) | весь период |